PERT
Atividade	Duração	Dependência
1. Definir Escopo do Projeto	1d	TAP
2. Definir Pert	1d	TAP
3. Definir Cronograma	1d	1
4. Esboçar Funcionalidades do Projeto	1d	TAP
5. Definir Diagramas de Classes	3d	4
6. Orientar Objetos	5d	5
7. Testar Planilhas Diversas usando do Protótipo	1d	6
8. Implementar Interface Gráfica	3d	7
9. Implementar Fórmulas Estatísticas	2d	7
10. Implementar Interpretação Gráfica	1d	7
11. Varredura de Erros	2d	8/9/10
12. Ampliar Funcionalidades	1d	8/9/10
13. Otimizar Código	1d	11
14. Otimizar Interface	Gráfica	1d	10/11/12	/13
15. Implementar Interface Gráfica com Finalidade Cosmética	1d	14
16. Rodar testes Finais	1d	15
17. Entrega	n/a	n/a
8
2d
1d
11
13
1d
1d
3d
1d
4
5
6
7
9
1d
5d
2d
1d
1d
1d
12
1d
1d
TAP
2
1d
10
14
15
1d
1d
1
3
1d
1d
17
16